**Sơ kết 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2019**

**Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến về Dự án bệnh viện vệ tinh – Đề án 1816**

Ngày 16/08/2019 tại Hội trường B Bệnh viện Chợ Rẫy, PGS.TS. Trần Quyết Tiến, Phó Giám đốc bệnh viện chủ trì buổi sơ kết “Thực hiện Dự án Bệnh viện vệ tinh (BVVT) của Bệnh viện Chợ Rẫy - Sơ kết 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2019”, có sự tham dự của GS.TS. Nguyễn Văn Khôi Phó Giám đốc phụ trách quản lý và điều hành bệnh viện, PGS.TS.Trần Minh Trường Phó giám đốc bệnh viện và các khoa phòng trực tiếp tham gia thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh.

**Thực hiện:**

- Quyết định số 1543/QĐ-BYT ngày 26/4/2019 “Về việc phê duyệt nội dung hoạt động và dự toán năm 2019 cho dự án bệnh viện Vệ tinh – bệnh viện Chợ Rẫy;

- Quyết định 2706/QĐ-BYT ngày 22/6/2019 phê duyệt dự án bệnh viện Vệ tinh của bệnh viện Chợ Rẫy giai đoạn 2016 – 2020.

- Công văn số 2855/BYT–KCB ngày 24/5/2019 về việc giao Kế hoạch Chỉ đạo tuyến – Đề án 1816 năm 2019 cho BVCR.

Trong buổi sơ kết, Phòng Chỉ đạo tuyến báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng và kế hoạch 6 tháng cuối năm.

**+ Kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2019:**

Về cơ bản các chuyên khoa đã thực hiện đúng tiến độ đào tạo cho các học viên BVVT tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đồng thời thực hiện chuyển giao kỹ thuật tại các Bệnh viện vệ tinh. Tuy nhiên, do tình hình các Bệnh viện vệ tinh còn thiếu nhân lực và trang thiết bị, cho nên các BVVT chưa gởi đủ cán bộ đào tạo theo đề cương và chưa tiếp nhận đủ số đợt chuyển giao kỹ thuật của BVCR.

**+ Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2019:**

***1.Công tác chỉ đạo tuyến:***

**-** Hoàn thành các lớp đào tạo chỉ đạo tuyến KH (CTCH, Nội TM, PTT, Điều dưỡng, Cấp cứu, Hồi sức ngoại TK).

- Tiếp tục thực hiện chuyển giao KT tại chỗ cho các BV tuyến dưới theo KH của BYT.

- Hoàn thành phần mềm FPT về công tác chuyển tuyến theo TT14.

***2. Công tác Đề án Bệnh viện vệ tinh:***

- Tiếp tục đào tạo CGKT theo đúng tiến độ BYT phê duyệt.

- Liên hệ và hỗ trợ cho các BVVT, chuẩn bị đủ nhân lực, TTBYT và CSVC để nhận CGKT.

- Khảo sát 02 BV (BVĐK An Phước Bình Thuận và BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu) bổ sung vào Đề cương thực hiện chuyển giao 2020 về các chuyên ngành (Tim mạch, CTCH, ĐTRLN, HSCC, ngoại TK và cột sống.

- Bổ sung đề cương 2019, thực hiện CGKT tại địa phương cho:

+ BVĐK Cà Mau và BV Tim mạch Cần Thơ (TMCT)

+ BVĐK Tây Ninh (ĐTRLN).

- Bổ sung KH thực hiện năm 2020 cho BVĐK Bình Dương (TMCT nâng cao)

***3. Công tác Đề án 1816:***

- Tiếp tục đào tạo và CGKT theo Kế hoạch BYT phê duyệt

- Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng 03 gói KT vào cuối năm 2019 (Thận nhân tạo, Nội Hô hấp, Nội tiết)

***4. Công tác CGKT theo nhu cầu XH:***

- Xin chủ trương Đảng ủy và Giám đốc BV về thực hiện chuyển giao theo nhu cầu XH.

- Tiếp tục đào tạo CGKT theo hợp đồng.

- Khảo sát, xây dựng đề cương, hợp đồng khi tuyến dưới có nhu cầu về CGKT.

***5. Phản hồi thông tin:***

Tiếp tục phản hồi thông tin cho tuyến dưới.